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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23.07.2026 № 3677
                    г. ПСКОВ
	О порядке мониторинга реализации комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Псковской области на период до 2036 года и его актуализации
	


В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 2365-р, разделом II протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии                                    по региональному развитию в Российской Федерации                                               от 25 сентября 2025 г. № 137пр, распоряжением Правительства Псковской области от 27 февраля 2026 г. № 87-р Правительство Псковской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке мониторинга реализации комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Псковской области на период до 2036 года и его актуализации.

2. Обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Псковской области и размещение (опубликование) в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» pravo.pskov.ru в течение десяти дней после дня его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                        на врио начальника отдела подготовки документов территориального планирования С.А.Хлусову.
Министр имущественных 

отношений Псковской области                                      Н.А.Серебренникова
Верно: Хлусова С.А.
Утвержден

приказом Министерства имущественных отношений Псковской области

от 23.07.2026 № 3677
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке мониторинга реализации комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Псковской области на период до 2036 года и его актуализации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок мониторинга реализации комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Псковской области на период до 2036 года и его актуализации (далее               соответственно – мониторинг, Комплексный план).
2. Целью мониторинга является обеспечение достижения целевых показателей, установленных Комплексным планом.

3. Задачами мониторинга являются:

1) выявление рисков несвоевременного и неполного выполнения мероприятий Комплексного плана;

2) обеспечение взаимодействия участников выполнения мероприятий для устранения (минимизации) рисков, указанных
в подпункте 1 настоящего пункта;

3) обеспечение поддержания Комплексного плана в актуальном состоянии за счет своевременного внесения изменений в информацию
об объектах инфраструктуры, отражающих корректные сведения
о сроках строительства (реконструкции), стоимости, мощностных и иных характеристиках;

4) подготовка предложений о необходимости актуализации Комплексного плана.

4. Уполномоченным органом за координацию работы по реализации мероприятий Комплексного плана и его актуализации является Министерство имущественных отношений Псковской области               (далее – уполномоченный орган).

5. Ответственными исполнителями мероприятий Комплексного плана, предусмотренные распоряжением Правительства Псковской области от 27 февраля 2026 г. № 87-р, являются: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, Министерство образования Псковской области, Министерство здравоохранения Псковской области, Министерство тарифов и энергетики Псковской области, Управление цифрового развития и связи Правительства Псковской области (далее - ответственные исполнители).
6. Ответственные исполнители ежегодно в срок до 1 марта представляют в уполномоченный орган сведения о ходе реализации мероприятий Комплексного плана.
7. Ответственные исполнители вносят в специализированный модуль Комплексного плана федеральной государственной информационной системы территориального планирования (далее - ФГИС ТП) информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, используя сведения, представленные ответственными исполнителями.

8. Ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным, уполномоченный орган на основе полученных сведений формирует отчет о результатах мониторинга реализации Комплексного плана Губернатору Псковской области. 

9. Актуализация Комплексного плана осуществляется уполномоченным органом по результатам мониторинга реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием специализированного модуля Комплексного плана в ФГИС ТП.

10. Основанием для актуализации Комплексного плана является:
1) изменение информации об объектах инфраструктуры, включенных в Комплексный план;

2) включение новых объектов инфраструктуры в Комплексный план;

3) исключение объектов инфраструктуры из Комплексного плана.

11. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, ответственные исполнители направляют в уполномоченный орган предложения по актуализации Комплексного плана.

Уполномоченный орган анализирует предложения ответственных исполнителей на предмет соответствия предлагаемых к включению в Комплексный план объектов строительства (реконструкции) объектам инфраструктуры регионального и межмуниципального значения и их отображения в Схеме территориального планирования Псковской области. 

12. По итогам рассмотрения поступивших предложений уполномоченный орган в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании предложений по актуализации Комплексного плана;

2) о согласовании предложений по актуализации Комплексного плана при условии учета замечаний;

3) об отклонении предложений по актуализации Комплексного плана.

13. При необходимости уполномоченный орган после рассмотрения предложений по актуализации Комплексного плана формирует проект распоряжения Правительства Псковской области о подготовке проекта постановления Правительства Псковской области о внесении изменений в Схему территориального планирования Псковской области.

14. Уполномоченный орган до 1 июня года, следующего 
за отчетным, формирует проект распоряжения Правительства Псковской области о внесении изменений в Комплексный план. 

15. После утверждения проекта распоряжения Правительства Псковской области о внесении изменений в Комплексный план уполномоченный орган вносит соответствующие изменения                                          в специализированном модуле Комплексного плана в ФГИС ТП.

16. К изменениям информации об объекте инфраструктуры 
в Комплексном плане относятся:

1) изменение сроков строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры;

2) изменение местоположения объекта инфраструктуры;

3) изменение мощностных характеристик объекта инфраструктуры и иных его параметров.

